## Charge
PLAN DE CHARGE — BUREAU D'ÉTUDES
UNE LIGNE = UNE RESSOURCE sur un sous-projet : un dessinateur (K) OU une ressource externe (L), avec SES heures en M. Pour mettre plusieurs personnes sur un sous-projet, recopier la ligne (colonnes A à J à l'identique) et changer la ressource et les heures. Couleurs : rouge = dessinateur ET externe sur la même ligne (à corriger, seul K est compté) ; orange = aucune ressource (charge à affecter). Insérer, supprimer ou trier des lignes est possible. Les lignes 4 à 27 sont des EXEMPLES FICTIFS à remplacer par vos données.
Chef de projet | Nom du projet | Sous-projet | Produit | Type | Date de besoin | Description du projet | Contraintes, spécifications, délais, budget | Autres informations pertinentes / suggestions d'optimisation des ressources | Coordinateur | Dessinateur projeteur (interne) | OU ressource externe | Heures de cette ressource (h) | Date de début planifiée | Taux d'avancement
Julie Martin | ATLAS | Lot 1 – Structure | Châssis principal | Étude de conception | 2027-03-31 | Conception du châssis mécano-soudé de la nouvelle gamme | Masse < 450 kg ; budget étude 60 k€ | Mutualiser les calculs RDM avec le lot 2 | Marc Dubois | Lucas Garnier |  | 300 | 2026-11-02 | 15%
Julie Martin | ATLAS | Lot 1 – Structure | Châssis principal | Étude de conception | 2027-03-31 | Conception du châssis mécano-soudé de la nouvelle gamme | Masse < 450 kg ; budget étude 60 k€ | Mutualiser les calculs RDM avec le lot 2 | Marc Dubois |  | Paul Girard | 120 | 2026-11-02 | 0%
Julie Martin | ATLAS | Lot 2 – Carénage | Capots latéraux | Étude de conception | 2027-05-28 | Dessin des capots et de leurs fixations | Matière ABS, outillage existant |  | Marc Dubois | Emma Faure |  | 260 | 2027-01-11 | 0%
Julie Martin | ATLAS | Lot 3 – Intégration | Faisceau électrique | Industrialisation | 2027-07-30 | Routage des faisceaux et supports | Normes NF C 15-100 |  | Marc Dubois |  | Inès Morel | 180 | 2027-04-05 | 0%
Thomas Bernard | BORÉAL | Phase APD | Groupe froid | Étude de conception | 2027-01-29 | Avant-projet détaillé du groupe froid | Délai client ferme |  | Isabelle Roux | Léa Chevalier |  | 310 | 2026-10-05 | 35%
Thomas Bernard | BORÉAL | Phase EXE | Groupe froid | Mise à jour de plans | 2027-04-30 | Plans d'exécution | Budget 25 k€ |  | Isabelle Roux | Léa Chevalier |  | 220 | 2027-02-01 | 0%
Thomas Bernard | BORÉAL | Phase EXE | Armoire de commande | Modification | 2027-03-15 | Reprise de l'armoire existante |  |  | Isabelle Roux |  | Karim Haddad | 90 | 2027-01-18 | 0%
Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Rétrofit ligne 2 | Convoyeur | Modification | 2026-12-18 | Adaptation du convoyeur au nouveau format | Arrêt de ligne limité à 2 semaines | Réutiliser les plans de la ligne 1 | Marc Dubois | Hugo Mercier |  | 150 | 2026-10-12 | 50%
Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Rétrofit ligne 2 | Poste de contrôle | Étude de conception | 2027-02-26 | Nouveau poste de contrôle vision |  |  | Marc Dubois | Emma Faure |  | 160 | 2026-12-01 | 5%
Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Rétrofit ligne 2 | Poste de contrôle | Étude de conception | 2027-02-26 | Nouveau poste de contrôle vision |  |  | Marc Dubois |  | Paul Girard | 80 | 2026-12-01 | 0%
Sophie Lefèvre | DELTA | Lot unique | Bâti machine | Industrialisation | 2027-06-30 | Industrialisation du bâti | Cible coût -10 % |  | Isabelle Roux | Antoine Blanc |  | 240 | 2027-02-15 | 0%
Sophie Lefèvre | DELTA | Lot unique | Bâti machine | Industrialisation | 2027-06-30 | Industrialisation du bâti | Cible coût -10 % |  | Isabelle Roux | Hugo Mercier |  | 120 | 2027-02-15 | 0%
Nicolas Moreau | ORION | Tranche 1 | Support moteur | Étude de conception | 2026-11-27 | Conception du support moteur |  |  | Isabelle Roux | Lucas Garnier |  | 120 | 2026-09-14 | 80%
Nicolas Moreau | ORION | Tranche 1 | Carter de protection | Mise à jour de plans | 2026-10-09 | Mise à jour indice C |  |  | Isabelle Roux | Lucas Garnier |  | 40 | 2026-09-21 | 100%
Nicolas Moreau | ORION | Tranche 2 | Support moteur | Modification | 2027-05-14 | Évolution pour moteur 30 kW |  |  | Isabelle Roux | Emma Faure |  | 160 | 2027-03-01 | 0%
Nicolas Moreau | PÉGASE | Avant-projet | Ensemble complet | Chiffrage / avant-projet | 2026-12-11 | Chiffrage et esquisses pour l'appel d'offres | Remise d'offre le 15/12 |  | Marc Dubois | Léa Chevalier |  | 70 | 2026-11-16 | 10%
Camille Laurent | PÉGASE | Lot 1 | Ensemble complet | Étude de conception | 2027-09-30 | Étude complète si commande | Sous réserve de commande | Renfort externe prévu | Marc Dubois | Hugo Mercier |  | 300 | 2027-03-15 | 0%
Camille Laurent | PÉGASE | Lot 1 | Ensemble complet | Étude de conception | 2027-09-30 | Étude complète si commande | Sous réserve de commande | Renfort externe prévu | Marc Dubois |  | Karim Haddad | 180 | 2027-03-15 | 0%
Camille Laurent | VEGA | Mise en conformité | Garde-corps | Modification | 2027-01-15 | Mise en conformité des garde-corps | Norme NF E 85-015 |  | Isabelle Roux | Antoine Blanc |  | 85 | 2026-11-23 | 0%
Camille Laurent | VEGA | Mise en conformité | Passerelle | Mise à jour de plans | 2027-03-31 | Plans de recollement |  |  | Isabelle Roux | Antoine Blanc |  | 60 | 2027-02-08 | 0%
Camille Laurent | VEGA | Mise en conformité | Escalier d'accès | Modification | 2027-04-30 | Mise en conformité de l'escalier d'accès |  | Ressource à définir | Isabelle Roux |  |  | 50 | 2027-03-01 | 0%
Julie Martin | TITAN | Lot 1 | Poutre de levage | Étude de conception | 2026-09-30 | Note de calcul et plans |  |  | Marc Dubois | Lucas Garnier |  | 95 | 2026-08-24 | 100%
Thomas Bernard | DELTA | Lot unique | Habillage | Étude de conception | 2027-08-27 | Habillage design |  |  | Isabelle Roux | Emma Faure |  | 120 | 2027-05-03 | 0%
Thomas Bernard | DELTA | Lot unique | Habillage | Étude de conception | 2027-08-27 | Habillage design |  |  | Isabelle Roux |  | Inès Morel | 80 | 2027-05-03 | 0%

## Data
LISTES DE RÉFÉRENCE
Saisir une valeur par cellule, sans ligne vide, sous chaque en-tête : les listes déroulantes de l'onglet Charge se mettent à jour automatiquement (200 valeurs max par liste). Colonnes F-G et I-J : capacité et charge fixe propres à un dessinateur ou à une ressource externe (vide = valeurs par défaut réglées en haut du Dashboard). Colonne K (facultative) : jours non travaillés communs à tout le bureau (fériés, fermeture), retirés du lissage comme les week-ends. Les valeurs ci-dessous sont des exemples à remplacer.
Chefs de projet | Noms de projet | Types | Coordinateurs | Dessinateurs projeteurs | Capacité mensuelle (h) vide = défaut | Charge fixe hors projet (h/mois) vide = défaut | Ressources externes (personnes) | Capacité mensuelle (h) vide = défaut | Charge fixe hors projet (h/mois) vide = défaut | Jours non travaillés (fériés, fermetures) facultatif
Julie Martin | ATLAS | Étude de conception | Marc Dubois | Lucas Garnier |  |  | Paul Girard
Thomas Bernard | BORÉAL | Modification | Isabelle Roux | Emma Faure |  |  | Inès Morel
Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Mise à jour de plans |  | Hugo Mercier |  |  | Karim Haddad
Nicolas Moreau | DELTA | Industrialisation |  | Léa Chevalier | 96
Camille Laurent | ORION | Chiffrage / avant-projet |  | Antoine Blanc
PÉGASE
VEGA
TITAN
Note on F7: Exemple : temps partiel 80 % → 96 h/mois au lieu de la capacité par défaut.

## Dashboard
| TABLEAU DE BORD — PLAN DE CHARGE DU BUREAU D'ÉTUDES | [19 empty] | 2026-10-18
Synthèse automatique de l'onglet Charge : mettre à jour Charge et Data, le tableau de bord se recalcule seul.
Périmètre |  |  | Projets en cours |  | Répartition |  |  | Lissée jusqu'à la date de besoin |  |  |  |  | 1er mois affiché | [5 empty] | Capacité |  |  | 120 |  |  |  | Charge fixe |  |  | 20
|  |  | En cours = avancement < 100 % |  |  |  |  | Prorata des jours ouvrés entre début planifié et date de besoin | [7 empty] | 2026-09-01 | [5 empty] | par personne | [6 empty] | hors projet
PROJETS EN COURS
| CHEFS DE PROJET | [6 empty] | PROGRAMMES SUIVIS | [5 empty] | CHARGE IDENTIFIÉE | [8 empty] | ★ PLUS GROSSE AFFAIRE
| 5 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | 3455 | [8 empty] | 480
| sur les projets en cours | [6 empty] | projets distincts · classés par charge | [5 empty] | 34.55 | [8 empty] | 13.89%
| Julie Martin |  |  | 860 |  |  |  |  | ATLAS |  | 860 |  |  | Réalisé (selon avancement) |  |  |  | 339.5 |  |  |  |  | Projet |  |  |  | PÉGASE
| Thomas Bernard |  |  | 820 |  |  |  |  | BORÉAL |  | 620 |  |  | Reste à faire |  |  |  | 3115.5 |  |  |  |  | Sous-projet |  |  |  | Lot 1
| Sophie Lefèvre |  |  | 750 |  |  |  |  | DELTA |  | 560 | [11 empty] | Produit |  |  |  | Ensemble complet
| Camille Laurent |  |  | 675 |  |  |  |  | PÉGASE |  | 550 |  |  | PAR TYPE D'AFFAIRE | [8 empty] | Chef de projet |  |  |  | Camille Laurent
| Nicolas Moreau |  |  | 350 |  |  |  |  | CASSIOPÉE |  | 390 |  |  | Étude de conception |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | Ressources |  |  |  | 2 dont 1 ext.
[9 empty] | ORION |  | 280 |  |  | Industrialisation |  |  |  | 540 |  |  |  |  | Début planifié |  |  |  | 2027-03-15
[9 empty] | VEGA |  | 195 |  |  | Modification |  |  |  | 535 |  |  |  |  | Date de besoin |  |  |  | 2027-09-30
[14 empty] | + 2 autres types |  |  |  | 350 |  |  |  |  | Avancement |  |  |  | 0%
INDICATEURS CLÉS
| CHARGE TOTALE IDENTIFIÉE |  |  |  |  | PIC DE CHARGE |  |  |  |  | MOIS LE PLUS CHARGÉ | [5 empty] | NOMBRE D'AFFAIRES | [7 empty] | TAUX D'AVANCEMENT MOYEN
| 3455 |  |  |  |  | 507.8405 |  |  |  |  | 2027-03-01 | [5 empty] | 17 | [7 empty] | 11.12%
| 3115.5 |  |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 9.826%
| 17 |  |  |  |  | 5.0784 |  |  |  |  | 15.02% | [5 empty] | 2 ligne(s) terminée(s) non comptée(s) | [7 empty] | moyenne simple par affaire
RÉPARTITION DE LA CHARGE
| CHARGE EN HEURES PAR MOIS ET PAR PROJET | [13 empty] | RÉPARTITION DE LA CHARGE PAR PROJET
| 2026-09-01 | [5 empty] | 73.3 | [7 empty] | Total au centre · une couleur par projet, commune aux deux graphiques
[24 empty] | Projet |  |  |  | Heures |  | Part
[24 empty] | ATLAS |  |  |  | 860 |  | 24.89%
[24 empty] | BORÉAL |  |  |  | 620 |  | 17.95%
[15 empty] | 3455 | [8 empty] | DELTA |  |  |  | 560 |  | 16.21%
[24 empty] | PÉGASE |  |  |  | 550 |  | 15.92%
[15 empty] | au total | [8 empty] | CASSIOPÉE |  |  |  | 390 |  | 11.29%
[24 empty] | ORION |  |  |  | 280 |  | 8.104%
[24 empty] | VEGA |  |  |  | 195 |  | 5.644%
LISTE DES AFFAIRES (un sous-projet par ligne, toutes ressources regroupées, par charge décroissante)
N° |  | Projet |  | Sous-projet | [5 empty] | Produit |  | Chef de projet |  |  | Ressources |  | Charge (h) |  |  | % de la charge totale |  |  |  | Avancement |  |  |  |  | Date de début planifiée
1 |  | PÉGASE |  | Lot 1 | [5 empty] | Ensemble complet |  | Camille Laurent |  |  | 2 dont 1 ext. |  | 480 |  |  | 13.89% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-03-15
2 |  | ATLAS |  | Lot 1 – Structure | [5 empty] | Châssis principal |  | Julie Martin |  |  | 2 dont 1 ext. |  | 420 |  |  | 12.16% |  |  |  | 10.71% |  |  |  |  | 2026-11-02
3 |  | DELTA |  | Lot unique | [5 empty] | Bâti machine |  | Sophie Lefèvre |  |  | 2 |  | 360 |  |  | 10.42% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-02-15
4 |  | BORÉAL |  | Phase APD | [5 empty] | Groupe froid |  | Thomas Bernard |  |  | 1 |  | 310 |  |  | 8.973% |  |  |  | 35% |  |  |  |  | 2026-10-05
5 |  | ATLAS |  | Lot 2 – Carénage | [5 empty] | Capots latéraux |  | Julie Martin |  |  | 1 |  | 260 |  |  | 7.525% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-01-11
6 |  | CASSIOPÉE |  | Rétrofit ligne 2 | [5 empty] | Poste de contrôle |  | Sophie Lefèvre |  |  | 2 dont 1 ext. |  | 240 |  |  | 6.946% |  |  |  | 3.333% |  |  |  |  | 2026-12-01
7 |  | BORÉAL |  | Phase EXE | [5 empty] | Groupe froid |  | Thomas Bernard |  |  | 1 |  | 220 |  |  | 6.368% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-02-01
8 |  | DELTA |  | Lot unique | [5 empty] | Habillage |  | Thomas Bernard |  |  | 2 dont 1 ext. |  | 200 |  |  | 5.789% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-05-03
9 |  | ATLAS |  | Lot 3 – Intégration | [5 empty] | Faisceau électrique |  | Julie Martin |  |  | 1 ext. |  | 180 |  |  | 5.21% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-04-05
10 |  | ORION |  | Tranche 2 | [5 empty] | Support moteur |  | Nicolas Moreau |  |  | 1 |  | 160 |  |  | 4.631% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-03-01
11 |  | CASSIOPÉE |  | Rétrofit ligne 2 | [5 empty] | Convoyeur |  | Sophie Lefèvre |  |  | 1 |  | 150 |  |  | 4.342% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 2026-10-12
12 |  | ORION |  | Tranche 1 | [5 empty] | Support moteur |  | Nicolas Moreau |  |  | 1 |  | 120 |  |  | 3.473% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 2026-09-14
13 |  | BORÉAL |  | Phase EXE | [5 empty] | Armoire de commande |  | Thomas Bernard |  |  | 1 ext. |  | 90 |  |  | 2.605% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-01-18
14 |  | VEGA |  | Mise en conformité | [5 empty] | Garde-corps |  | Camille Laurent |  |  | 1 |  | 85 |  |  | 2.46% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2026-11-23
15 |  | PÉGASE |  | Avant-projet | [5 empty] | Ensemble complet |  | Nicolas Moreau |  |  | 1 |  | 70 |  |  | 2.026% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 2026-11-16
16 |  | VEGA |  | Mise en conformité | [5 empty] | Passerelle |  | Camille Laurent |  |  | 1 |  | 60 |  |  | 1.737% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-02-08
17 |  | VEGA |  | Mise en conformité | [5 empty] | Escalier d'accès |  | Camille Laurent |  |  | à affecter |  | 50 |  |  | 1.447% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 2027-03-01
Affaire = un sous-projet (projet + sous-projet + produit) : les lignes de ses ressources sont additionnées ; chef de projet affiché = celui de sa 1re ligne ; avancement = moyenne de ses lignes pondérée par leurs heures.
En cours = ligne dont l'avancement (O) est inférieur à 100 % : une ressource qui a terminé sa part sort du périmètre « Projets en cours », même si d'autres ressources continuent l'affaire.
Charge par mois : les heures (M) sont réparties au prorata des jours ouvrés (lundi au vendredi, hors jours non travaillés de l'onglet Data) entre le début planifié (N) et la date de besoin (F) ; sans date de besoin valable, tout va sur le mois de début.
Au-delà de 9 projets, les plus petits sont regroupés en « Autres projets » (gris) dans les graphiques.
ETP = heures de projet ÷ (capacité − charge fixe hors projet) d'une personne sur un mois, soit 100 h avec les valeurs par défaut (120 h − 20 h, réglables en haut de page). Charge par ressource : onglet Dessinateurs.

## Dessinateurs
| CHARGE PAR RESSOURCE (DESSINATEURS ET EXTERNES) | [24 empty] | 2026-10-18
Charge fixe hors projet + heures de ses lignes dans l'onglet Charge, comparées à la capacité mensuelle de la personne.
Ressource |  |  | Lucas Garnier | [5 empty] | Capacité |  | 120 |  |  |  | Charge fixe |  |  | 20 |  | Dispo. projets |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 2026-09-01
|  |  | Dessinateur interne (Data, colonne E) | [5 empty] | par mois · valeurs propres à la personne (Data, colonnes F-G ou I-J) ou valeurs par défaut du Dashboard | [19 empty] | Périmètre : Projets en cours
SYNTHÈSE — LUCAS GARNIER
| CAPACITÉ MENSUELLE | [5 empty] | CHARGE PROJETS AFFECTÉE | [5 empty] | MOIS LE PLUS CHARGÉ | [7 empty] | MOIS EN SURCHARGE | [8 empty] | OCCUPATION MOYENNE
| 120 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 2026-11-01 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 45.83%
| 20 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 121.9697 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 782
| 100 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 101.7% | [7 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | sur les 12 mois affichés
CHARGE MENSUELLE
CHARGE MENSUELLE DE LUCAS GARNIER (HEURES)
|  | Charge fixe hors projet |  |  |  |  | Charge projets |  |  |  |  | Dépassement de capacité | [8 empty] | Capacité mensuelle
| Heures par mois |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  |  | 2027-01-01 |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01
| Charge fixe hors projet |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
| Charge projets |  |  |  | 28.3636 |  |  | 48 | 101.9697 |  | 63.8889 |  |  | 58.3333 |  |  | 55.5556 |  | 63.8889 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Charge totale |  |  |  | 48.3636 |  |  | 68 | 121.9697 |  | 83.8889 |  |  | 78.3333 |  |  | 75.5556 |  | 83.8889 |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20
| Capacité |  |  |  | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 120
| Marge (+) / dépassement (−) |  |  |  | 72 |  |  | 52 | -2 |  | 36 |  |  | 42 |  |  | 44 |  | 36 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100
| Occupation |  |  |  | 40% |  |  | 56.67% | 101.7% |  | 70% |  |  | 65% |  |  | 63.33% |  | 70% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 16.67%
AFFAIRES DE LUCAS GARNIER (par charge décroissante)
N° |  | Projet |  |  |  | Sous-projet |  |  |  | Produit | [5 empty] | Chef de projet |  |  |  | Charge (h) |  |  | Heures sur la période |  |  |  |  | Début planifié |  |  |  | Date de besoin |  | Avancement
1 |  | ATLAS |  |  |  | Lot 1 – Structure |  |  |  | Châssis principal | [5 empty] | Julie Martin |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  | 2026-11-02 |  |  |  | 2027-03-31 |  | 15%
2 |  | ORION |  |  |  | Tranche 1 |  |  |  | Support moteur | [5 empty] | Nicolas Moreau |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-11-27 |  | 80%
OCCUPATION DE L'ÉQUIPE (charge fixe + projets, en % de la capacité)
Vert : moins de 90 % · Orange : de 90 à 100 % · Rouge : au-delà de 100 % (surcharge) · les 16 premières ressources des listes Data (dessinateurs puis externes)
| Ressource |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  |  | 2027-01-01 |  |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01
| Lucas Garnier |  |  |  | 40% |  |  | 56.67% | 101.7% |  | 70% |  |  | 65% |  |  | 63.33% |  | 70% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 16.67%
| Emma Faure |  |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% | 16.67% |  | 65% |  |  | 93.33% |  |  | 101.7% |  | 122.5% |  |  | 117.5% |  | 109.2% |  |  | 42.5% |  |  |  | 42.5% |  | 40%
| Hugo Mercier |  |  |  | 16.67% |  |  | 54.17% | 69.17% |  | 51.67% |  |  | 16.67% |  |  | 26.67% |  | 62.5% |  |  | 77.5% |  | 74.17% |  |  | 77.5% |  |  |  | 55% |  | 55%
| Léa Chevalier |  |  |  | 20.83% |  |  | 96.88% | 140.6% |  | 140.6% |  |  | 101% |  |  | 91.67% |  | 102.1% |  |  | 97.92% |  | 20.83% |  |  | 20.83% |  |  |  | 20.83% |  | 20.83%
| Antoine Blanc |  |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% | 27.5% |  | 57.5% |  |  | 35.83% |  |  | 56.67% |  | 94.17% |  |  | 61.67% |  | 59.17% |  |  | 61.67% |  |  |  | 16.67% |  | 16.67%
| Paul Girard |  |  | ext. | 16.67% |  |  | 16.67% | 35.83% |  | 61.67% |  |  | 58.33% |  |  | 55.83% |  | 38.33% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  |  | 16.67% |  | 16.67%
| Inès Morel |  |  | ext. | 16.67% |  |  | 16.67% | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 51.67% |  | 70% |  |  | 72.5% |  |  |  | 72.5% |  | 32.5%
| Karim Haddad |  |  | ext. | 16.67% |  |  | 16.67% | 16.67% |  | 16.67% |  |  | 35% |  |  | 53.33% |  | 50% |  |  | 40% |  | 38.33% |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  | 40%
| Charge non affectée (h) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.5556 |  |  | 24.4444 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Autres ressources (h) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Charge d'une ressource = charge fixe hors projet + heures des lignes de l'onglet Charge où elle figure (colonne K pour un dessinateur, L pour une ressource externe), réparties par mois comme sur le Dashboard.
Une ligne = une ressource : plusieurs personnes sur un même sous-projet = plusieurs lignes, chacune avec ses heures. Capacité et charge fixe : Data (F-G ou I-J), sinon valeurs par défaut du Dashboard.

## Calculs
CALCULS INTERMÉDIAIRES — alimentent le Dashboard, ne pas modifier
[21 empty] | Fin de mois → | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | [54 empty] | Heures projets par mois → | [11 empty] | Occupation (charge fixe + projets) / capacité →
Ligne (onglet Charge) | Affaire valide (projet renseigné) | Avancement (0-1) | Incluse dans le périmètre | Charge incluse (h) | Chef de projet | Projet | Type | Début planifié | Fin de répartition | Jours ouvrés de la période | Rang affaire (charge décroissante) | 1re occurrence chef | Charge du chef | Rang chef | 1re occurrence projet | Charge du projet | Rang projet | 1re occurrence type | Charge du type | Rang type | Groupe couleur (projet) | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Charge sur la période (h) | Indicateur | Valeur | N° mois | Mois | Charge (h) | Affaires actives | Groupe | Projet | Charge (h) | Part | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Rang | Chef de projet | Charge (h) | Rang | Projet | Charge (h) | Rang | Type | Charge (h) | Rang | Position dans Charge | Ressource de la ligne (K sinon L) | Rang affaire du dessinateur sélectionné | Dessinateur sélectionné | Valeur | N° mois | Mois | Charge fixe (h) | Charge projets (h) | Charge totale (h) | Capacité (h) | Projets dans la capacité (h) | Dépassement (h) | Marge (+) / dépassement (-) (h, total arrondi) | Occupation (total arrondi) | Charge totale arrondie (h) | N° mois si surcharge | N° | Ressource | Capacité (h) | Charge fixe (h) | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | Occupation maximale | Charge projets sur la période (h) | Rang | Position dans Charge | Projet | Sous-projet | Produit | Chef de projet | Charge (h) | Heures sur la période | Début planifié | Date de besoin | Avancement | Dessinateurs Data (nettoyés) | Ressources externes Data (nettoyées) | Type de ressource de la ligne | Clé affaire (projet ¦ sous-projet ¦ produit) | 1re ligne de l'affaire | Charge de l'affaire (h) | Rang de l'affaire | Personnes internes (distinctes) | Personnes externes (distinctes) | Ressources (texte) | Avancement de l'affaire (pondéré par les heures) | Début de la ligne (31/12/9999 = vide) | Début de l'affaire (le plus tôt) | Besoin de la ligne (0 = vide) | Besoin de l'affaire (le plus tard) | Ressources : dessinateurs puis externes (liste déroulante) | Type | Ligne avec dessinateur ET externe (1 = à corriger) | 1re ligne de cette ressource sur l'affaire
4 | 1 | 0.15 | 1 | 300 | Julie Martin | ATLAS | Étude de conception | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 108 | 2 | 1 | 860 | 1 | 1 | 860 | 1 | 1 | 2030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.3333 | 63.8889 | 58.3333 | 55.5556 | 63.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Charge totale identifiée (h) | 3455 | 1 | 2026-09-01 | 28.3636 | 1 | 1 | ATLAS | 860 | 24.89% | 0 | 0 | 81.6667 | 89.4444 | 120.6667 | 129.7778 | 149.2444 | 99.5529 | 96.4706 | 46.5882 | 46.5882 | 0 | 1 | Julie Martin | 860 | 1 | ATLAS | 860 | 1 | Étude de conception | 2030 | 1 | 17 | Lucas Garnier | 1 | Ressource sélectionnée | Lucas Garnier | 1 | 2026-09-01 | 20 | 28.3636 | 48.3636 | 120 | 28.3636 | 0 | 72 | 40% | 48 |  | 1 | Lucas Garnier | 120 | 20 | 28.3636 | 48 | 101.9697 | 63.8889 | 58.3333 | 55.5556 | 63.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 56.67% | 101.7% | 70% | 65% | 63.33% | 70% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 101.7% | 420 | 1 | 1 | ATLAS | Lot 1 – Structure | Châssis principal | Julie Martin | 300 | 300 | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 15% | Lucas Garnier | Paul Girard | Interne | ATLAS ¦ Lot 1 – Structure ¦ Châssis principal | 1 | 420 | 2 | 1 | 1 | 2 dont 1 ext. | 10.71% | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | Lucas Garnier | Interne | 0 | 1
5 | 1 | 0 | 1 | 120 | Julie Martin | ATLAS | Étude de conception | 2026-11-02 | 2027-03-31 | 108 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 23.3333 | 25.5556 | 23.3333 | 22.2222 | 25.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Nombre d'affaires (sous-projets regroupés) | 17 | 2 | 2026-10-01 | 165.9412 | 3 | 2 | BORÉAL | 620 | 17.95% | 0 | 72.9412 | 76.5882 | 83.8824 | 98.5395 | 111.5947 | 101.9925 | 74.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Thomas Bernard | 820 | 2 | BORÉAL | 620 | 2 | Industrialisation | 540 | 2 | 1 | Paul Girard |  | Position dans la liste des dessinateurs (0 = absent) | 1 | 2 | 2026-10-01 | 20 | 48 | 68 | 120 | 48 | 0 | 52 | 56.67% | 68 |  | 2 | Emma Faure | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 91.5 | 102 | 126.7091 | 121.2 | 110.738 | 31.0588 | 31.0588 | 28.2353 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 65% | 93.33% | 101.7% | 122.5% | 117.5% | 109.2% | 42.5% | 42.5% | 40% | 122.5% | 700 | 2 | 13 | ORION | Tranche 1 | Support moteur | Nicolas Moreau | 120 | 120 | 2026-09-14 | 2026-11-27 | 80% | Emma Faure | Inès Morel | Externe | ATLAS ¦ Lot 1 – Structure ¦ Châssis principal | 0 | [6 empty] | 2026-11-02 |  | 2027-03-31 |  | Emma Faure | Interne | 0 | 1
6 | 1 | 0 | 1 | 260 | Julie Martin | ATLAS | Étude de conception | 2027-01-11 | 2027-05-28 | 100 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 59.8 | 57.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 | Nombre de chefs de projet | 5 | 3 | 2026-11-01 | 316.1413 | 6 | 3 | DELTA | 560 | 16.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7347 | 84.4898 | 80.8163 | 126.5546 | 132.581 | 51.7647 | 47.0588 | 3 | Sophie Lefèvre | 750 | 3 | DELTA | 560 | 3 | Modification | 535 | 3 | 11 | Emma Faure |  | Capacité mensuelle (h) | 120 | 3 | 2026-11-01 | 20 | 101.9697 | 121.9697 | 120 | 100 | 1.9697 | -2 | 101.7% | 122 | 3 | 3 | Hugo Mercier | 120 | 20 | 0 | 45 | 63 | 42 | 0 | 12.2449 | 55.2466 | 72.7721 | 69.4643 | 72.7721 | 45.8333 | 45.8333 | 16.67% | 54.17% | 69.17% | 51.67% | 16.67% | 26.67% | 62.5% | 77.5% | 74.17% | 77.5% | 55% | 55% | 77.5% | 524.1667 | 3 | [10 empty] | Hugo Mercier | Karim Haddad | Interne | ATLAS ¦ Lot 2 – Carénage ¦ Capots latéraux | 1 | 260 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2027-05-28 | 2027-05-28 | Hugo Mercier | Interne | 0 | 1
7 | 1 | 0 | 1 | 180 | Julie Martin | ATLAS | Industrialisation | 2027-04-05 | 2027-07-30 | 85 | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 540 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3529 | 44.4706 | 46.5882 | 46.5882 | 0 | 180 | Nombre de projets | 7 | 4 | 2026-12-01 | 381.9518 | 6 | 4 | PÉGASE | 550 | 15.92% | 0 | 0 | 38.5 | 31.5 | 0 | 0 | 43.3333 | 73.3333 | 70 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 4 | Camille Laurent | 675 | 4 | PÉGASE | 550 | 4 | + 2 autres types | 350 | 4 | 5 | Inès Morel |  | Charge fixe hors projet (h/mois) | 20 | 4 | 2026-12-01 | 20 | 63.8889 | 83.8889 | 120 | 63.8889 | 0 | 36 | 70% | 84 |  | 4 | Léa Chevalier | 96 | 20 | 0 | 72.9412 | 115.0882 | 115.3824 | 76.5882 | 67.6923 | 77.8462 | 74.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83% | 96.88% | 140.6% | 140.6% | 101% | 91.67% | 102.1% | 97.92% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 20.83% | 140.6% | 600 | 4 | [10 empty] | Léa Chevalier |  | Externe | ATLAS ¦ Lot 3 – Intégration ¦ Faisceau électrique | 1 | 180 | 9 | 0 | 1 | 1 ext. | 0% | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 2027-07-30 | 2027-07-30 | Léa Chevalier | Interne | 0 | 1
8 | 1 | 0.35 | 1 | 310 | Thomas Bernard | BORÉAL | Étude de conception | 2026-10-05 | 2027-01-29 | 85 | 1 | 1 | 820 | 2 | 1 | 620 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 72.9412 | 76.5882 | 83.8824 | 76.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | Nombre de types | 5 | 5 | 2027-01-01 | 321.3311 | 6 | 5 | CASSIOPÉE | 390 | 11.29% | 0 | 45 | 63 | 128.25 | 78.75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Nicolas Moreau | 350 | 5 | CASSIOPÉE | 390 |  |  |  | 5 | 3 | Léa Chevalier |  | Capacité disponible pour les projets (h/mois) | 100 | 5 | 2027-01-01 | 20 | 58.3333 | 78.3333 | 120 | 58.3333 | 0 | 42 | 65% | 78 |  | 5 | Antoine Blanc | 120 | 20 | 0 | 0 | 12.75 | 48.875 | 23.375 | 48.174 | 92.6423 | 53.8776 | 51.4286 | 53.8776 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 27.5% | 57.5% | 35.83% | 56.67% | 94.17% | 61.67% | 59.17% | 61.67% | 16.67% | 16.67% | 94.17% | 385 | 5 | [10 empty] | Antoine Blanc |  | Interne | BORÉAL ¦ Phase APD ¦ Groupe froid | 1 | 310 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35% | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | Antoine Blanc | Interne | 0 | 1
9 | 1 | 0 | 1 | 220 | Thomas Bernard | BORÉAL | Mise à jour de plans | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 65 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 280 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6923 | 77.8462 | 74.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | Charge réalisée (selon avancement) | 339.5 | 6 | 2027-02-01 | 376.7914 | 7 | 6 | ORION | 280 | 8.104% | 28.3636 | 48 | 43.6364 | 0 | 0 | 0 | 66.9091 | 64 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 6 | ORION | 280 |  |  |  | 6 | 9 | Léa Chevalier |  | Charge projets affectée, toutes périodes (h) | 420 | 6 | 2027-02-01 | 20 | 55.5556 | 75.5556 | 120 | 55.5556 | 0 | 44 | 63.33% | 76 |  | 6 | Paul Girard | 120 | 20 | 0 | 0 | 23.3333 | 54.3056 | 49.5833 | 47.2222 | 25.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 35.83% | 61.67% | 58.33% | 55.83% | 38.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 61.67% | 200 | 6 | [12 empty] | Interne | BORÉAL ¦ Phase EXE ¦ Groupe froid | 1 | 220 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | Paul Girard | Externe | 0 | 1
10 | 1 | 0 | 1 | 90 | Thomas Bernard | BORÉAL | Modification | 2027-01-18 | 2027-03-15 | 41 | 16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 535 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9512 | 43.9024 | 24.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Reste à faire (h) | 3115.5 | 7 | 2027-03-01 | 507.8405 | 9 | 7 | VEGA | 195 | 5.644% | 0 | 0 | 12.75 | 48.875 | 23.375 | 23.6842 | 61.8713 | 24.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  | 7 | VEGA | 195 |  |  |  | 7 | 6 | Karim Haddad |  | Nombre d'affaires (sous-projets) de la ressource | 2 | 7 | 2027-03-01 | 20 | 63.8889 | 83.8889 | 120 | 63.8889 | 0 | 36 | 70% | 84 |  | 7 | Inès Morel | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3529 | 64.2353 | 67.2941 | 67.2941 | 18.8235 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 51.67% | 70% | 72.5% | 72.5% | 32.5% | 72.5% | 260 | 7 | [12 empty] | Externe | BORÉAL ¦ Phase EXE ¦ Armoire de commande | 1 | 90 | 13 | 0 | 1 | 1 ext. | 0% | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | Inès Morel | Externe | 0 | 1
11 | 1 | 0.5 | 1 | 150 | Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Modification | 2026-10-12 | 2026-12-18 | 50 | 11 | 1 | 750 | 3 | 1 | 390 | 5 | 0 |  |  | 5 | 0 | 45 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Avancement moyen (moyenne simple des affaires) | 11.12% | 8 | 2027-04-01 | 416.6086 | 7 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 23 | Hugo Mercier |  | Charge projets sur la période affichée (h) | 420 | 8 | 2027-04-01 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 100 | 16.67% | 20 |  | 8 | Karim Haddad | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9512 | 43.9024 | 40.3963 | 27.5 | 26.25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 35% | 53.33% | 50% | 40% | 38.33% | 40% | 40% | 40% | 53.33% | 242.5 | 8 | [12 empty] | Interne | CASSIOPÉE ¦ Rétrofit ligne 2 ¦ Convoyeur | 1 | 150 | 11 | 1 | 0 | 1 | 50% | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Karim Haddad | Externe | 0 | 1
12 | 1 | 0.05 | 1 | 160 | Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Étude de conception | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 64 | 9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 52.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Avancement moyen pondéré par la charge | 9.826% | 9 | 2027-05-01 | 322.1161 | 6 | 9 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 9 | 4 | Emma Faure |  | Mois le plus chargé : charge totale (h) | 121.9697 | 9 | 2027-05-01 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 100 | 16.67% | 20 |  | 9 | [29 empty] | 9 | [12 empty] | Interne | CASSIOPÉE ¦ Rétrofit ligne 2 ¦ Poste de contrôle | 1 | 240 | 6 | 1 | 1 | 2 dont 1 ext. | 3.333% | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 2027-02-26 |  |  | 0 | 1
13 | 1 | 0 | 1 | 80 | Sophie Lefèvre | CASSIOPÉE | Étude de conception | 2026-12-01 | 2027-02-26 | 64 | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 26.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1er mois automatique (1er début planifié) | 2026-09-01 | 10 | 2027-06-01 | 252.5026 | 4 |  | Total | 3455 |  | 28 | 166 | 316 | 382 | 321 | 377 | 508 | 417 | 322 | 253 | 172 | 120 | [9 empty] | 10 | 15 | Paul Girard |  | Rang du mois le plus chargé | 3 | 10 | 2027-06-01 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 100 | 16.67% | 20 |  | 10 | [29 empty] | 10 | [12 empty] | Externe | CASSIOPÉE ¦ Rétrofit ligne 2 ¦ Poste de contrôle | 0 | [6 empty] | 2026-12-01 |  | 2027-02-26 |  |  |  | 0 | 1
14 | 1 | 0 | 1 | 240 | Sophie Lefèvre | DELTA | Industrialisation | 2027-02-15 | 2027-06-30 | 98 | 5 | 0 |  |  | 1 | 560 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4898 | 56.3265 | 53.8776 | 51.4286 | 53.8776 | 0 | 0 | 240 | 1er mois affiché | 2026-09-01 | 11 | 2027-07-01 | 171.6863 | 3 | [25 empty] | 11 | 8 | Antoine Blanc |  | Mois le plus chargé | 2026-11-01 | 11 | 2027-07-01 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 100 | 16.67% | 20 |  | 11 | [29 empty] | 11 | [12 empty] | Interne | DELTA ¦ Lot unique ¦ Bâti machine | 1 | 360 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  |  | 0 | 1
15 | 1 | 0 | 1 | 120 | Sophie Lefèvre | DELTA | Industrialisation | 2027-02-15 | 2027-06-30 | 98 | 13 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2449 | 28.1633 | 26.9388 | 25.7143 | 26.9388 | 0 | 0 | 120 | Charge répartie sur la période affichée (h) | 3381.6667 | 12 | 2027-08-01 | 120.3922 | 2 | [25 empty] | 12 | 13 | Hugo Mercier |  | Occupation du mois le plus chargé | 101.7% | 12 | 2027-08-01 | 20 | 0 | 20 | 120 | 0 | 0 | 100 | 16.67% | 20 |  | 12 | [29 empty] | 12 | [12 empty] | Interne | DELTA ¦ Lot unique ¦ Bâti machine | 0 | [6 empty] | 2027-02-15 |  | 2027-06-30 |  |  |  | 0 | 1
16 | 1 | 0.8 | 1 | 120 | Nicolas Moreau | ORION | Étude de conception | 2026-09-14 | 2026-11-27 | 55 | 14 | 1 | 350 | 5 | 1 | 280 | 6 | 0 |  |  | 6 | 28.3636 | 48 | 43.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Charge hors période ou sans date de début (h) | 73.3 | [29 empty] | 13 | 7 | Lucas Garnier | 2 | Nombre de mois en surcharge | 1 | [12 empty] | 13 | [29 empty] | 13 | [12 empty] | Interne | ORION ¦ Tranche 1 ¦ Support moteur | 1 | 120 | 12 | 1 | 0 | 1 | 80% | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | 0 | 1
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pic de charge mensuel (h) | 507.8405 | [29 empty] | 14 | 19 |  |  | Dépassement cumulé (h) | 2 | [12 empty] | 14 | [29 empty] | 14 | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | 1 | 0 | 1 | 160 | Nicolas Moreau | ORION | Modification | 2027-03-01 | 2027-05-14 | 55 | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9091 | 64 | 29.0909 | 0 | 0 | 0 | 160 | Rang du mois de pic | 7 | [29 empty] | 15 | 16 | Emma Faure |  | Heures encore disponibles sur la période (h) | 782 | [12 empty] | 15 | [29 empty] | 15 | [12 empty] | Interne | ORION ¦ Tranche 2 ¦ Support moteur | 1 | 160 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-05-14 | 2027-05-14 |  |  | 0 | 1
19 | 1 | 0.1 | 1 | 70 | Nicolas Moreau | PÉGASE | Chiffrage / avant-projet | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 20 | 20 | 0 |  |  | 1 | 550 | 4 | 1 | 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Mois le plus chargé | 2027-03-01 | [29 empty] | 16 | 20 | Léa Chevalier |  | Occupation moyenne sur la période | 45.83% | [12 empty] | 16 | [42 empty] | Interne | PÉGASE ¦ Avant-projet ¦ Ensemble complet | 1 | 70 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10% | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  |  | 0 | 1
20 | 1 | 0 | 1 | 300 | Camille Laurent | PÉGASE | Étude de conception | 2027-03-15 | 2027-09-30 | 144 | 3 | 1 | 675 | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0833 | 45.8333 | 43.75 | 45.8333 | 45.8333 | 45.8333 | 254.1667 | Affaires actives sur le mois de pic | 9 | [29 empty] | 17 | 21 | Hugo Mercier |  | 1er mois en surcharge | 2026-11-01 | [13 empty] | (non affecté) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5556 | 24.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 50 | [13 empty] | Interne | PÉGASE ¦ Lot 1 ¦ Ensemble complet | 1 | 480 | 1 | 1 | 1 | 2 dont 1 ext. | 0% | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 2027-09-30 | 2027-09-30 |  |  | 0 | 1
21 | 1 | 0 | 1 | 180 | Camille Laurent | PÉGASE | Étude de conception | 2027-03-15 | 2027-09-30 | 144 | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 27.5 | 26.25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 152.5 | ETP nécessaires au pic (capacité projet = capacité - charge fixe) | 5.0784 | [29 empty] | 18 |  | Karim Haddad |  | Périmètre (rappel) | Projets en cours | [13 empty] | Autres (absents des listes Data ou au-delà du 16e) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | Externe | PÉGASE ¦ Lot 1 ¦ Ensemble complet | 0 | [6 empty] | 2027-03-15 |  | 2027-09-30 |  |  |  | 0 | 1
22 | 1 | 0 | 1 | 85 | Camille Laurent | VEGA | Modification | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 40 | 17 | 0 |  |  | 1 | 195 | 7 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 12.75 | 48.875 | 23.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | Charge totale en ETP-mois | 34.55 | [29 empty] | 19 |  | Antoine Blanc |  | 1er mois affiché (rappel) | 2026-09-01 | [55 empty] | Interne | VEGA ¦ Mise en conformité ¦ Garde-corps | 1 | 85 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  | 0 | 1
23 | 1 | 0 | 1 | 60 | Camille Laurent | VEGA | Mise à jour de plans | 2027-02-08 | 2027-03-31 | 38 | 21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6842 | 36.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Position de la plus grosse affaire | 17 | [29 empty] | 20 |  | Antoine Blanc |  | Nombre de dessinateurs dans la liste Data | 5 | [55 empty] | Interne | VEGA ¦ Mise en conformité ¦ Passerelle | 1 | 60 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 2027-03-31 | 2027-03-31 |  |  | 0 | 1
24 | 1 | 0 | 1 | 50 | Camille Laurent | VEGA | Modification | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 45 | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5556 | 24.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Lignes terminées (avancement 100 %) | 2 | [29 empty] | 21 |  | (non affecté) |  | Position dans la liste des ressources externes (0 = absent) | 0 | [55 empty] | Non affecté | VEGA ¦ Mise en conformité ¦ Escalier d'accès | 1 | 50 | 17 | 0 | 0 | à affecter | 0% | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-04-30 |  |  | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dernier mois affiché | 2027-08-01 | [29 empty] | 22 |  |  |  | Type de ressource | Interne | [57 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
26 | 1 | 0 | 1 | 120 | Thomas Bernard | DELTA | Étude de conception | 2027-05-03 | 2027-08-27 | 85 | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6471 | 31.0588 | 31.0588 | 28.2353 | 120 | Part du mois de pic dans la charge de la période | 15.02% | [29 empty] | 23 |  | Emma Faure |  | Nombre de ressources externes dans la liste Data | 3 | [55 empty] | Interne | DELTA ¦ Lot unique ¦ Habillage | 1 | 200 | 8 | 1 | 1 | 2 dont 1 ext. | 0% | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-08-27 | 2027-08-27 |  |  | 0 | 1
27 | 1 | 0 | 1 | 80 | Thomas Bernard | DELTA | Étude de conception | 2027-05-03 | 2027-08-27 | 85 | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7647 | 20.7059 | 20.7059 | 18.8235 | 80 | [31 empty] | 24 |  | Inès Morel |  | Lignes avec un dessinateur ET une ressource externe (à corriger) | 0 | [55 empty] | Externe | DELTA ¦ Lot unique ¦ Habillage | 0 | [6 empty] | 2027-05-03 |  | 2027-08-27 |  |  |  | 0 | 1
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 25 |  |  |  | Nombre de lignes de la ressource | 2 | [57 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 26 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 27 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 28 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 29 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 30 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 31 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 32 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 33 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 34 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 35 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 36 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 37 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 38 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 39 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 40 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 41 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 42 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 43 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 44 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 45 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 46 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 47 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 48 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 49 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 50 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 51 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 52 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 53 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 54 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 55 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 56 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 57 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 58 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 59 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 60 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 61 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 62 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 63 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 64 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 65 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 66 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 67 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 68 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 69 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 70 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 71 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 72 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 73 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 74 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 75 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 76 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 77 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 78 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 79 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 80 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 81 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 82 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 83 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 84 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 85 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 86 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 87 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 88 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 89 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 90 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 91 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 92 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 93 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 94 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 95 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 96 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 97 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 98 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 99 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 100 | [62 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
107 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
109 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
274 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
279 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
283 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
295 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
304 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
305 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
306 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
309 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
319 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
331 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
334 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
343 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
344 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
354 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
367 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
368 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
376 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
377 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
378 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
379 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
392 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
401 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
402 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
403 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
404 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
416 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
417 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
418 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
419 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
420 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
421 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
422 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
423 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
424 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
425 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
426 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
427 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
440 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
441 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
442 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
443 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
444 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
445 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
446 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
447 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
448 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
449 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
451 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
473 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
474 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
497 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
498 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
499 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [94 empty] | 0 | [6 empty] | 2958465 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0